**DODATOK č.2/2016**

**k Zmluve o dielo č.RZ-04-09-2015**

 **zo dňa 28.9.2015**

**ČLÁNOK I**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Mestské lesy Sabinov, s.r.o.

Sídlo: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

IČO: 36 490 369

DIČ: 2021772621

IČ pre daň: SK2021772621

Štatutárny zástupca: V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:SRO, vložka č.

 14608/P

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing.Peter Sasarák, konateľ

Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing.Peter Sasarák, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Sabinov

IBAN: SK82 0200 0000 0017 9091 6455

 SK47 0200 0000 0036 9090 5555

Tel.: 0905 632 484

Fax:

E-mail: mestskelesy.sabinov@gmail.com

Webová stránka: www.mslsabinov.ic.cz

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: REMOPEL, s.r.o.

Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

IČO: 36 474 614

DIČ: 2020005218

IČ pre DPH: SK2020005218

Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SRO, vložka č. 12974/P

Štatutárny zástupca: František Onderčo, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: František Onderčo, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: František Onderčo, konateľ

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov

Číslo účtu: 4005 328 687 / 7500

Tel.: 051 489 2512

Fax: -

E-mail: remopel@remopel.sk

Webová stránka: [www.remopel.sk](http://www.remopel.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**uzatvárajú tento Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 28.9.2015**

**PREDMET DODATKU**

1. Premetom dodatku je úprava resp. doplnenie položiek výkazu výmer SO1 Lesná cesta Červená Voda a SO2 Lesná cesta GOLA I.

SO 1 Lesná cesta Červená Voda:

* doplnenie položky č. 30B – navýšenie hrúbky podkladu zo štrkopiesku z pôvodných 100 mm na 2 x 100 mm,
* doplnenie položky č. 31B –navýšenie hrúbky podkladu zo štrkodrviny z pôvodných 200 mm na 2 x 200 mm,
* úprava položky č. 34 –zníženie množstva asfaltového spojovacieho postreku z pôvodných 8 203,2 m2 na 5 860,02 m2,
* úprava položky č. 35 – zníženie množstva betónu asfaltového hr. 40 mm z pôvodných 8 179,68 m2 na 5 860,02 m2,
* úprava položky č. 36 –zníženie množstva betónu asfaltového hr. 60 mm z pôvodných 8 203,2 m2 na 5 860,02 m2,
* úprava položky č. 49 –zníženie množstva presunu hmôt z pôvodných 6 754,309 m2 na 9 984,494 m2,

SO 2 Lesná cesta GOLA I.:

* úprava položky č. 34 –navýšenie hrúbky podkladu zo štrkodrviny z pôvodných 200 mm na 2 x 200 mm,
* úprava položky č. 43 – zníženie množstva presunu hmôt z pôvodných 2 117,813 m2 na 2 746,238 m2;
1. Prílohou zmluvy je nacenený položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane nacenenej rekapitulácie nákladov stavby po zapracovaní vyššie uvedených zmien.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú neznemené.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 2/2016 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Sabinove V Sabinove

dňa ...................... dňa ...........................

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_